Приложение 1. к Программе

профилактики учебной неуспешности

в МОУ Поречской СОШ

Дорожная карта реализации программы

| Задача | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Мероприятия/меры | Сроки исполнения | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - выявить причины затруднений по результатам мониторинга предметных и метапредметных результатов в рамках ВСОКО | карты затруднений по результатам мониторинга предметных и метапредметных результатов в рамках ВСОКО для всех обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности | - проведение мониторинга с целью определения затруднений при освоении основной образовательной программы; - проведение мониторинга индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся; | Май-июнь 2023г | доля обучающихся у которых определены причины затруднений в усвоение учебного материала. | заместитель директора по учебно – воспитательной работе |
| - обеспечить разработку и реализацию индивидуальных планов по ликвидации академической неуспеваемости для всех обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности | индивидуальные планы по ликвидации академической неуспеваемости | - проведение консультационного семинара по разработке индивидуальных планов по ликвидации академической неуспеваемости для всех обучающихся, имеющих риски учебной; | Сентябрь 2023 . | разработаны индивидуальные планы по ликвидации академической неуспеваемости для всех обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности. | заместитель директора по учебно – воспитательной работе |
|  |  | - проведение родительского собрания «Причины школьной неуспешности и пути ее преодоления»; | Сентябрь 2023 |  |  |
|  |  | - разработка индивидуальных планов по ликвидации академической неуспеваемости для всех обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности; | Сентябрь 2023 |  |  |
|  |  | - проведение мониторинга промежуточных итогов реализации индивидуальных планов по ликвидации академической неуспеваемости для всех обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности; | Ежемесячно, октябрь - апрель |  |  |
|  |  | -проведение мониторинга динамики достижения планируемых результатов обучения. | Апрель 2024 |  |  |
| 3.включить в систему наставничества не менее 50% обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности; | программы наставничества | -проведение консультационного семинара по разработке программ наставничества для обучающихся, имеющих риски учебной; | Сентябрь 2023 | для 50% обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, разработаны и реализуются программы наставничества по ликвидации затруднений | заместитель директора по учебно – воспитательной работе |
|  |  | - разработка программ наставничества для обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности; | Сентябрь 2023 |  |  |
|  |  | - проведение индивидуальных бесед с участниками реализации программ наставничества с привлечением родителей (законных представителей); | Сентябрь 2023 |  |  |
|  |  | - проведение мониторинга промежуточных итогов реализации программ наставничества для обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности | Ежемесячно, октябрь - апрель |  |  |
| 4. обеспечить учет индивидуальных результатов каждого обучающегося всеми участниками образовательных отношений; | документы, отражающие достижения и индивидуальный прогресс по достижению предметных, метапредментых результатов | - разработка локального акта, регламентирующего учет индивидуальных результатов обучающихся; | Август 2023 | наличие документов, отражающих достижения и индивидуальный прогресс по достижению предметных, метапредментых результатов у 100% обучающихся. | заместитель директора по учебно – воспитательной работе |
|  |  | - проведение педагогического совета по согласованию локального акта, регламентирующего учет индивидуальных результатов обучающихся; | Август 2023 |  |  |
|  |  | - проведение родительских собраний с целью ознакомления всех участников образовательных отношений с локальным актом регламентирующим учет индивидуальных результатов обучающихся; | Сентябрь 2023 |  |  |
|  |  | - заполнение документов, отражающих достижения и индивидуальный прогресс; - представление результатов работы с документами, отражающими достижения и индивидуальный прогресс на классных часах; | ежемесячно |  |  |
|  |  | - проведение мониторинга заполнения документов, отражающих достижения и индивидуальный прогресс, с целью внесения изменений в индивидуальные планы и т.д. | 1 раз в четверть |  |  |
| 5. обеспечить психолого – педагогическое сопровождение учащихся с рисками учебной неуспешности и их родителей (законных представителей) | пакет методик по проведению ранней диагностики на наличие признаков отставания в достижении результатов освоения основной образовательной программы; | - проведение мониторинга с целью выявления группы детей, испытывающих различные трудности в обучении | Сентябрь 2023 | составлен примерный пакет диагностических методик. |  |
|  | график оказания психологической помощи учащимся и родителям (законным представителям) | - составление графика консультаций для учащихся и их родителей. | Сентябрь 2023 | утвержден график оказания психологической помощи учащимся и родителям (законным представителям) | педагог- психолог, классные руководители |
| 6. обеспечить охват 100% обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, программами дополнительного образования в соответствии с их потребностями | аналитическая справка | - анализ реальной структуры обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности и выявление их реальных объективных образовательных потребностей в занятиях организованным досугом (дополнительным образованием, внеурочной деятельностью); - проведении кампании по информированию детей и родителей целевой аудитории о возможности заниматься по программам дополнительного образования с выбором одной программы в рамках интересующей направленности (ярмарка программ, день открытых дверей); - организация возможности психолого-педагогического консультирования обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности по вопросу выбора направленности и программы дополнительного образования; - проведение записи обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности на выбранную программу; | Сентябрь 2023 | доля обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, охвачены программами дополнительного образования в соответствии с их потребностями; | заместитель директора по учебно – воспитательной работе, классные руководители |
|  |  | - участие в соревновательной (конкурсной) деятельности с возможностью состязаться в мастерстве овладения той или иной деятельностью, в том числе в мероприятиях, входящих в перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физкультурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской и иной творческой деятельности | в течение года, согласно графику проведения мероприятий | доля обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности принимают участие в конкурсах и олимпиадах. | заместитель директора по учебно – воспитательной работе, классные руководители |